## Sheet1
팀 개발 일정 (개발환경: 언리얼 5.1, C++)
기간 | 개인별 일정
| 박지용 | 박재윤 | 이준혁
~1/10 | 아이템 획득, 무기 교체 구현 | 플레이어 캐릭터 디자인 구상 및 캐릭터 모델링 | 설계문서 추가작업 및 엔진 내 맵 평면도 구상
~1/17 | 핸드캐논 탄도 제작 | 맵 오브젝트 제작 1 | 언리얼5 이펙트 강의를 수강하고 Shock, Slash 이펙트 실습 제작 (Niagara)
~1/24 | 아군 AI 컨트롤러 제작 | 맵 오브젝트 제작 2 | Casting 이펙트 제작 (Niagara) 및 포토샵, 블렌더 강의 별도 수강
~1/31 | 따라다니는 아군 AI 제작 | 플레이어 캐릭터 모델링 | (개인사유로 인한 작업 지연)
~2/7 | 캐릭터 키 이동 구현 및 현재까지 제작된 에셋들 적용 | 플레이어 캐릭터 애니메이션 제작 | 맵 오브젝트의 게임 레벨 배치 및 오브젝트 UV 학습
~2/14 | 제작된 캐릭터 및 몬스터의 애니메이션 적용 | 무기 및 일반 몬스터 모델링 1 | 일부 텍스처 제작 및 적용, 후디니 이펙트 제작 실습
~2/21 | 캐릭터와 몬스터의 상호작용 구현 | 무기 및 일반 몬스터 모델링 2 | 후디니 이펙트의 언리얼 적용 실습, 나이아가라 이펙트 일부 제작
~2/28 | 각종 위젯 만들기, 아군 AI 설계도 작성 | 몬스터 애니메이션 제작 1 | 맵 오브젝트 UV 및 텍스처 작업 1
~3/7 | 아군AI의 사망, 부활 표현 | 몬스터 애니메이션 제작 2, 수집형 오브젝트 추가, 일부 맵 오브젝트 수정 | 맵 오브젝트 UV 및 텍스처 작업 2, 엔진 레벨에 적용
~3/14 | 신규 제작 몬스터들의 인게임 적용 및 기능 구현 | 플레이어 캐릭터 애니메이션 수정 | 맵 오브젝트 UV 및 텍스처 작업 마무리, 사운드 리소스 수집 1, 아군AI활용을 위한 보스신규패턴 설계
~3/21 | 신규 제작 캐릭터의 기능 구현 및 몬스터와의 상호작용 구현 | 보스몬스터 모델링 | 오브젝트 관련 추가작업, 사운드 리소스 수집 2
~3/28 | 아군 AI의 기능 제작 | 보스몬스터 기존 애니메이션 제작 | 움직이는 오브젝트들의 UV 및 텍스처 작업, 배경음 인게임 적용
~4/4 | 추가 세부 패턴 제작 | 보스 신규패턴 애니메이션 제작 | 이펙트 제작 1
~4/11 | 모든 이펙트 활용 패턴 구현 및 상호작용 구현 관련 작업 완료 | 작업물 확인 및 검토, 엔진에서 블루프린트로 애니메이션 상태머신 제작 | 이펙트 제작 2 및 인게임 광원 효과 관련 작업 진행
~4/18 | 2인 협력 요소와 관련된 게임 내 상호작용 제작 | 엔진에서 블루프린트로 애니메이션 블렌드 적용 | 이펙트 제작 3 / UI 제작 실습
~4/25 | 데모 게임 제작 | 엔진에서 블루프린트로 애니메이션 몽타쥬 적용 | 게임 UI 제작 진행, 각종 효과음의 인게임 적용
5월 이후 | 개발 진행 상황에 따라 추가적인 작업 진행

## 개인일정
팀 개발 일정 (개발환경: 언리얼 5.1, C++)
기간 | 개인별 일정 |  | 팀 단위 목표
이준혁
~1/10 |  | 설계문서 추가작업 및 엔진 내 맵 평면도 구상 | 1월 목표: 개인 역량 증진
~1/17 |  | 언리얼5 이펙트 강의를 수강하고 Shock, Slash 이펙트 실습 제작 (Niagara)
~1/24 |  | Casting 이펙트 제작 (Niagara) 및 포토샵, 블렌더 강의 별도 수강
~1/31 |  | (개인사유로 인한 작업 지연)
~2/7 |  | 맵 오브젝트의 게임 레벨 배치 및 오브젝트 UV 학습 | 2월 목표: 게임 내 맵과 전투 관련 상호작용 구현 / 히트 이펙트 제외 모든 이펙트 제작
~2/14 |  | 일부 텍스처 제작 및 적용, 후디니 이펙트 제작 실습
~2/21 |  | 후디니 이펙트의 언리얼 적용 실습, 나이아가라 이펙트 제작 1
~2/28 |  | 나이아가라 이펙트 제작 2
~3/7 |  | 나이아가라 이펙트 작업 마무리, 사운드 리소스 수집 완료 | 3월 목표: 서버 레벨 구현 / 작동하는 수준의 AI 구현 / UI 제작
~3/14 |  | 후디니 이펙트 제작 1
~3/21 |  | 후디니 이펙트 제작 2
~3/28 |  | UV작업, 텍스쳐 제작 및 적용 1
~4/4 |  | UV작업, 텍스쳐 제작 및 적용 2 | 4월 목표: 고급 이펙트 제작, UI 제작 / 디테일 보강 / 데모 게임 제작 및 실행
~4/11 |  | 전투화면 외 UI 제작
~4/18 |  | 전투화면 UI 제작
~4/25 |  | 이펙트 퀄리티 작업
5월 이후 | 개발 진행 상황에 따라 추가적인 작업 진행