## Sheet1
팀 개발 일정 (개발환경: 언리얼 5.1, C++)
기간 | 개인별 일정
박재윤
~1/10 |  | 플레이어 캐릭터 디자인 구상 및 캐릭터 모델링
~1/17 |  | 맵 오브젝트 제작 1
~1/24 |  | 맵 오브젝트 제작 2
~1/31 |  | 플레이어 캐릭터 모델링
~2/7 |  | 플레이어 캐릭터 애니메이션 제작
~2/14 |  | 무기 및 일반 몬스터 모델링 1
~2/21 |  | 무기 및 일반 몬스터 모델링 2
~2/28 |  | 몬스터 애니메이션 제작 1
~3/7 |  | 몬스터 애니메이션 제작 2, 수집형 오브젝트 추가, 일부 맵 오브젝트 수정
~3/14 |  | 플레이어 캐릭터 애니메이션 수정
~3/21 |  | 보스몬스터 모델링
~3/28 |  | 보스몬스터 기존 애니메이션 제작
~4/4 |  | 보스 신규패턴 애니메이션 제작
~4/11 |  | 작업물 확인 및 검토, 엔진에서 블루프린트로 애니메이션 상태머신 제작
~4/18 |  | 엔진에서 블루프린트로 애니메이션 블렌드 적용
~4/25 |  | 엔진에서 블루프린트로 애니메이션 몽타쥬 적용
5월 이후 | 개발 진행 상황에 따라 추가적인 작업 진행