## Sheet1
팀 개발 일정 (개발환경: 언리얼 5.1, C++)
기간 | 개인별 일정
박재윤
~1/10 |  | 플레이어 캐릭터 디자인 구상 및 캐릭터 모델링
~1/17 |  | 맵 오브젝트 제작 1
~1/24 |  | 맵 오브젝트 제작 2
~1/31 |  | 플레이어 캐릭터 모델링
~2/7 |  | 플레이어 캐릭터 애니메이션 제작
~2/14 |  | 무기 및 몬스터 모델링 1
~2/21 |  | 무기 및 몬스터 모델링 2
~2/28 |  | 몬스터 애니메이션 제작 1
~3/7 |  | 몬스터 애니메이션 제작 2
~3/14 |  | 무기 및 몬스터 UV 작업 1
~3/21 |  | 무기 및 몬스터 UV 작업 2
~3/28 |  | 디테일 작업 시작, 모델들(캐릭터, 몬스터, 오브젝트)의 하이폴리 제작
~4/4 |  | 디테일 작업 시작, 모델들(캐릭터, 몬스터, 오브젝트)의 하이폴리 제작
~4/11 |  | 장애물 기능 블루프린트로 구현
~4/18 |  | 장애물 기능 블루프린트로 구현
~4/25 |  | 장애물 기능 블루프린트로 구현
5월 이후 | 개발 진행 상황에 따라 추가적인 작업 진행