## Sheet1
팀 개발 일정 (개발환경: 언리얼 5.1, C++)
기간 | 개인별 일정 |  |  | 팀 단위 목표
| 박지용 | 박재윤 | 이준혁
~1/10 | 아이템 획득, 무기 교체 구현 | 플레이어 캐릭터 디자인 구상 및 캐릭터 모델링 | 설계문서 추가작업 및 엔진 내 맵 평면도 구상 | 1월 목표: 개인 역량 증진 / 전체적인 맵 구현 / 기본적인 이펙트 제작
~1/17 | 핸드캐논 탄도 제작 | 맵 오브젝트 제작 1 | 언리얼5 이펙트 강의를 수강하고 Shock, Slash 이펙트 실습 제작 (Niagara)
~1/24 | 아군 AI 컨트롤러 제작 | 맵 오브젝트 제작 2 | Casting 이펙트 제작 (Niagara) 및 포토샵, 블렌더 강의 별도 수강
~1/31 | 따라다니는 아군 AI 제작 | 플레이어 캐릭터 모델링 | Explosion, Smoke, Aura 등 게임에서 사용될 여러 이펙트 제작 (Niagara)
~2/7 | 캐릭터 키 이동 구현 및 현재까지 제작된 에셋들 적용 | 플레이어 캐릭터 애니메이션 제작 | 평면형 오브젝트(바닥, 벽면 등)의 UV작업, 텍스처 제작 | 2월 목표: 오브젝트 관련된 작업(모델링, 텍스처 등) 마무리 / 게임 내 전투 관련 상호작용 구현
~2/14 | 제작된 캐릭터 및 몬스터의 애니메이션 적용 | 무기 및 몬스터 모델링 | 제작된 텍스처를 입히고 완성된 맵 오브젝트의 게임 레벨 배치
~2/21 | 캐릭터와 몬스터의 상호작용 구현 | 몬스터 UV 작업 | Substance 3D Painter로 텍스쳐 제작 실습
~2/28 | 아군 AI에 사용될 애니메이션과 에셋 적용 | 몬스터 애니메이션 제작 1 | 입체형 오브젝트에 3D 텍스쳐 제작 및 적용 (Substance 3D Painter)
~3/7 | 아군AI의 사망, 부활 표현 | 몬스터 애니메이션 제작 2 | 캐릭터 및 몬스터에 3D 텍스쳐 제작 및 적용 (Substance 3D Painter) | 3월 목표: 서버 레벨 구현 / 작동하는 수준의 AI 구현 / UI 제작
~3/14 | AI에게 캐릭터의 누적데이터 전달 | 설치형 오브젝트 모델링 | 사운드 리소스 수집 및 적용
~3/21 | AI의 행동패턴 적용 및 몬스터와의 상호작용 구현 | 설치형 오브젝트 UV 작업 | UI 제작 실습, 게임화면 UI 제작
~3/28 | 맵 정보를 얻어와 길찾기 알고리즘 구현 (몬스터 및 아군AI) | 오브젝트 중 필요한 애니메이션 제작 | 전투 관련 UI 제작
~4/4 | 추가 세부 패턴 제작 | 작업물 확인 및 검토, 엔진에서 블루프린트로 애니메이션 상태머신 및 블렌드, 몽타쥬 등 적용 | 후디니 이펙트 제작 실습 및 언리얼5에 적용 확인 | 4월 목표: 고급 이펙트 제작 / 디테일 보강 / 데모 게임 제작 및 실행
~4/11 | 모든 이펙트 패턴 구현 및 상호작용 구현 관련 작업 완료 | 엔진 레벨에 적용 | 피 튀는 이펙트 제작 (Houdini)
~4/18 | 2인 협력 요소와 관련된 게임 내 상호작용 제작 | 디테일 작업 시작, 모델들(캐릭터, 몬스터, 오브젝트)의 하이폴리 제작 | 불꽃 이펙트 제작 (Houdini)
~4/25 | 데모 게임 제작 | 하이폴리 제작, 노말맵 적용 및 애니메이션 디테일 보강 | 이펙트 퀄리티 작업
5월 이후 | 개발 진행 상황에 따라 추가적인 작업 진행