## Sheet1
기간 | 개인별 일정 |  |  | 팀 단위 일정
| 박지용 | 박재윤 | 이준혁
~1/10 | 언리얼5 신기능 관련된 강의 수강 및 적용 1 | 플레이어 캐릭터 디자인 구상 및 캐릭터 모델링 | 추가 및 수정된 내용들에 대한 설계문서 최종작업 | 1월 목표: 개인 역량 증진 / 게임 캐릭터 동작
~1/17 | 언리얼5 신기능 관련된 강의 수강 및 적용 2 | 플레이어 캐릭터 모델링 | 언리얼5 이펙트 강의를 수강하고 Shock, Slash 이펙트 실습 제작 (Niagara)
~1/24 | 기본 게임 레벨 제작 | 플레이어 캐릭터 UV 작업 및 애니메이션 제작 | Casting 이펙트 실습 제작 (Niagara)
~1/31 | 맵에 표현된 장애물 일부 구현 및 간단한 캐릭터와 테스트 | 플레이어 캐릭터 애니메이션 제작 및 맵 제작(명절로 인한 작업 지연 예상) | 맵 텍스쳐 제작 (Photoshop)
~2/7 | 캐릭터 키 이동 구현 및 현재까지 제작된 에셋들 적용 | 맵 오브젝트 제작 및 UV 작업 | 인게임에서 활용될 Casting 이펙트 제작 (Niagara) | 2월 목표: 전투 일부 구현
~2/14 | 제작된 캐릭터 애니메이션 적용 | 몬스터 모델링 | 폭발류 이펙트 제작 1 (Niagara)
~2/21 | 제작된 몬스터 애니메이션 적용 | 몬스터 UV 작업 | 폭발류 이펙트 제작 2 (Niagara)
~2/28 | 캐릭터와 몬스터의 상호작용 | 몬스터 애니메이션 제작 1 | Substance 3D Painter 실습
~3/7 | 몬스터 공격 패턴 구현 | 몬스터 애니메이션 제작 2 | 몬스터에 3D 텍스쳐 제작 및 적용 (Substance 3D Painter) | 3월 목표: 서버 레벨 구현, 모델링 및 텍스처 작업 완료
~3/14 | 데디케이트 서버 적용 | 설치형 오브젝트 모델링 | 오브젝트에 텍스쳐 제작 및 적용 (Substance 3D Painter)
~3/21 | 아군 AI에 사용될 애니메이션과 에셋 적용 | 설치형 오브젝트 UV 작업 | 후디니 이펙트 제작 실습 1
~3/28 | 아군 AI의 행동패턴 및 몬스터와 상호작용 구현 1 | 오브젝트 중 필요한 애니메이션 제작 | 후디니 이펙트 제작 실습 2
~4/4 | 아군 AI의 행동패턴 및 몬스터와 상호작용 구현 2 | 작업물 확인 및 검토, 엔진에서 블루프린트로 애니메이션 상태머신 및 블렌드, 몽타쥬 등 적용 | 후디니로 제작한 이펙트 언리얼5에 적용해보기 | 4월 목표: 데모 게임 제작 및 실행
~4/11 | 패턴에 필요한 제작된 이펙트와 상호작용 적용 | 엔진 레벨에 적용 | 피 튀는 이펙트 제작 (Houdini)
~4/18 | 2인 협력 요소와 관련된 게임 내 상호작용 제작 | 디테일 작업 시작, 모델들(캐릭터, 몬스터, 오브젝트)의 하이폴리 제작 | 불꽃 이펙트 제작 (Houdini)
~4/25 | 데모 게임 제작 | 하이폴리 제작, 노말맵 적용 및 애니메이션 디테일 보강 | 이펙트 퀄리티 작업
5월 이후 | 개발 진행 상황에 따라서 작업 진행